## Site Template
No | Nama Parts | Marking | QTY (Pcs) | Sent to Site (kg) | No. Truk | Keterangan | Remarks | Progress (%) | Status
1 | ANCHOR BLOCK UTAMA | JG40-ABH1 | 4 | 1417.3488 | B 1234 XYZ | Delivery ke site project A | Diterima | 100% | Done
2 | PLATE CONNECTOR ANCHOR BEAM | JG40-PAU1 | 8 | 261.4464 | B 5678 ABC | Sudah sampai di site | Diterima | 100% | Done
3 | PIN UTAMA ANCHOR BEAM | JG40-PIN1 | 4 | 17.7984 | B 9012 DEF | Dalam perjalanan ke site | Menunggu | 50% | On Proses
4 | PIN SEKUNDER ANCHOR BEAM | JG40-PIN2 | 8 | 15.3792 | B 1234 XYZ | Delivery ke site project A | Menunggu | 0% | ToDo
5 | BLOCK RESIN | JG40-WL1 | 4 | 251.856 | B 5678 ABC | Sudah sampai di site | Menunggu | 25% | Waiting Aprrove
6 | WARTEL MUR RESIN | JG40-WMR1 | 8 | 137.1168 | B 9012 DEF | Dalam perjalanan ke site | Menunggu | 37.5% | Waiting Aprrove
7 | ANCHOR BOLT PYLON | JG40-ABP1 | 64 | 256 | B 1234 XYZ | Delivery ke site project A | Diterima | 100% | Done
8 | COVER SADLE | JG40-CV1 | 4 | 5.0112 | B 5678 ABC | Sudah sampai di site | Menunggu | 25% | Hold
9 | DIAFRAGM BRACE PYLON | JG40-DBP1 | 16 | 842.2272 | B 9012 DEF | Dalam perjalanan ke site | Menunggu | 37.5% | Hold
10 | DIAFRAGM BRACE PYLON | JG40-DBP2 | 8 | 198.288 | B 1234 XYZ | Delivery ke site project A | Diterima | 100% | Done