## Workshop Template
No | Nama Parts | Marking | QTY (Pcs) | Dimensions (mm) | Length (mm) | Unit Weight (Kg/Pc) | Total Weight (Kg) | Vendor | Surat Jalan Tanggal | Surat Jalan Nomor | Ready CGI | O/S DHJ | Remarks | Progress (%) | Status
1 | ANCHOR BLOCK UTAMA | JG40-ABH1 | 4 | WB.298*149*10*12 | 4621 | 354.3372 | 1417.3488 | PT Duta Hita Jaya | 15/01/2025 | 02202508220031 - 1.522,56 | 4 | 0 | Terkirim | 100% | Done
2 | PLATE CONNECTOR ANCHOR BEAM | JG40-PAU1 | 8 | PL25*440 | 440 | 32.6808 | 261.4464 | PT Maja Makmur | 20/01/2025 | 02202508220031 - 1.522,57 | 8 | 0 | Terkirim | 100% | Done
3 | PIN UTAMA ANCHOR BEAM | JG40-PIN1 | 4 | D60 | 170 | 4.4496 | 17.7984 | PT Citra Baja | 13/07/2025 | 02202508220031 - 1.522,58 | 2 | 2 | Belum Terkirim | 50% | On Proses
4 | PIN SEKUNDER ANCHOR BEAM | JG40-PIN2 | 8 | D40 | 160 | 1.9224 | 15.3792 | PT Duta Hita Jaya | 14/03/2025 | 02202508220031 - 1.522,59 | 0 | 8 | Belum Terkirim | 0% | ToDo
5 | BLOCK RESIN | JG40-WL1 | 4 | PL100*250 | 250 | 62.964 | 251.856 | PT Maja Makmur | 15/01/2025 | 02202508220031 - 1.522,60 | 1 | 3 | Belum Terkirim | 25% | Waiting Aprrove
6 | WARTEL MUR RESIN | JG40-WMR1 | 8 | ROD40 | 1070 | 17.1396 | 137.1168 | PT Duta Hita Jaya | 20/01/2025 | 02202508220031 - 1.522,61 | 3 | 5 | Belum Terkirim | 37.5% | Waiting Aprrove
7 | ANCHOR BOLT PYLON | JG40-ABP1 | 64 | ROD25 | 1012 | 4 | 256 | PT Citra Baja | 13/07/2025 | 02202508220031 - 1.522,62 | 64 | 0 | Terkirim | 100% | Done
8 | COVER SADLE | JG40-CV1 | 4 | PL2*320 | 230 | 1.2528 | 5.0112 | PT Citra Baja | 14/03/2025 | 02202508220031 - 1.522,63 | 1 | 3 | Belum Terkirim | 25% | Hold
9 | DIAFRAGM BRACE PYLON | JG40-DBP1 | 16 | [100*50*5*7.5 | 5285 | 52.6392 | 842.2272 | PT Duta Hita Jaya | 15/01/2025 | 02202508220031 - 1.522,64 | 6 | 10 | Belum Terkirim | 37.5% | Hold
10 | DIAFRAGM BRACE PYLON | JG40-DBP2 | 8 | [100*50*5*7.5 | 2488 | 24.786 | 198.288 | PT Maja Makmur | 20/01/2025 | 02202508220031 - 1.522,65 | 8 | 0 | Terkirim | 100% | Done