## Template Workshop
No | Nama Parts | Marking | QTY (Pcs) | Dimensions (mm) | Length (mm) | Unit Weight (Kg/Pc) | Total Weight (Kg) | Vendor | Surat Jalan - Tanggal | Surat Jalan - Nomor | Ready CGI | O/S DHJ | Remarks | Progress (%) | Status
1 | ANCHOR BLOCK UTAMA | JG40-ABH1 | 4 | WB.298*149*10*12 | 4621 | 354.3372 | 1417.3488 | PT. Hita Jaya | 30/09/2025 | 02202508220031 - 1.522,56 | 4 | 0 | Terkirim |  | Pending
2 | PLATE CONNECTOR ANCHOR BEAM | JG40-PAU1 | 8 | PL25*440 | 440 | 32.6808 | 261.4464 | PT. Putra Jaya | 30/09/2025 | 02202508220031 - 1.522,57 | 8 | 0 |  |  | On Progress
3 | PIN UTAMA ANCHOR BEAM | JG40-PIN1 | 4 | D60 | 170 | 4.4496 | 17.7984 | PT. Hita Jaya | 30/09/2025 | 02202508220031 - 1.522,58 | 4 | 0 | Tidak Terkirim |  | Hold
4 | PIN SEKUNDER ANCHOR BEAM | JG40-PIN2 | 8 | D40 | 160 | 1.9224 | 15.3792 | PT. Duta Jaya Indo | 30/09/2025 | 02202508220031 - 1.522,59 | 8 | 0 |  |  | Hold
5 | BLOCK RESIN | JG40-WL1 | 4 | PL100*250 | 250 | 62.964 | 251.856 | PT. Jaya | 30/09/2025 | 02202508220031 - 1.522,60 | 4 | 0 |  |  | Done
6 | WARTEL MUR RESIN | JG40-WMR1 | 8 | ROD40 | 1070 | 17.1396 | 137.1168 | PT. Jaya | 30/09/2035 | 02202508220031 - 1.522,61 | 8 | 0 |  |  | Hold

## Petunjuk
PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE WORKSHOP
1. FORMAT FILE
• File harus dalam format Excel (.xlsx) atau CSV
• Urutan kolom harus sesuai template
• Header row tidak boleh diubah
2. KOLOM WAJIB
• No: Nomor urut (harus angka)
• Nama Parts: Nama part/material (wajib diisi)
• QTY: Quantity dalam pieces (angka)
3. KOLOM OPSIONAL
• Marking: Kode marking part
• Dimensions: Dimensi material (contoh: WF.150*75*5/7*10)
• Length: Panjang dalam mm (angka)
• Unit Weight: Berat per piece dalam Kg (angka)
• Total Weight: Berat total dalam Kg (akan dihitung otomatis jika kosong)
4. STATUS
• Pending: Belum dikerjakan
• On Progress: Sedang dalam pengerjaan
• Hold: Ditahan/ditunda
• Done: Sudah selesai
5. CATATAN
• Total Weight akan dihitung otomatis: QTY × Unit Weight
• Data dengan No dan Nama Parts yang sama akan diupdate
• Format tanggal: YYYY-MM-DD (contoh: 2024-01-15)
• Progress dalam persentase (0-100)